## INICIO
Roadmap (6–8 semanas) para construir señales del Pulso Mensual
Referencia: Toolkit v10 (MASTER_2026_KRs). Total KRs=21. Señales a construir/validar≈63 (Outcome/Driver/KRI).
Cómo usar este archivo:
1) Revise la hoja INVENTARIO_KRs para asignar dueños y estatus (Borrador/Validada/Operativa) por señal.
2) Use ITERACIONES para estimar carga según # de KRs críticos y prioridades.
3) Use ROADMAP_6-8W para calendarizar y presentar al Comité/Consejo.
4) Use PLAN_POR_DOMINIO para coordinar con responsables de datos (Core/CRM/Riesgos/TI/RH).

## ROADMAP_6-8W
Semana | Objetivo de la semana | Actividades clave | Entregables | Responsables
1 | Alinear gobernanza y recortar alcance (MVP) | Definir dueños por OKR/KR; seleccionar KRs críticos (1 por OKR); confirmar Watchlist Top 5 (3 años). | Lista de KRs críticos + dueños; agenda de cadencia; Watchlist Top 5 definida. | Comité Gerencial + PMO
2 | Inventario de datos y definición v0.1 de señales | Por KR crítico: identificar datos reales disponibles; mapear campo/fuente; acordar señal mínima (Outcome) para todos los KRs. | Signal Cards v0.1; backlog de señales ‘a crear’; primeras reglas VAR (borrador). | Dueños de KR + Datos/BI
3 | Prototipo manual (señal mínima) + primera corrida interna | Implementar captura manual/semiautomática de Señal 1 para todos los KRs; para KRs críticos agregar Señal 2 (Driver). | Pulso interno listo; OKR_ROLLUP consistente; ajustar mensajes 1 línea para A/R. | PMO + Dueños de KR
4 | Calibración VAR + agregar KRI en críticos | Revisar 2 ciclos (si hay históricos, usar 3 meses); convertir reglas de texto a umbrales simples cuando sea posible; para KRs críticos agregar Señal 3 (KRI). | Reglas VAR v1.0 para críticos; Confianza (Alta/Media/Baja) establecida; checklist de calidad de datos. | Riesgos + Operación + PMO
5 | Primer OnePager al Consejo (con watchlist) | Usar OnePager: discutir solo excepciones; capturar decisiones; actualizar Watchlist Top 5 con checkpoint y estatus horizonte. | Acta con decisiones; lista de desbloqueos; watchlist visible y entendible. | Comité Gerencial + Consejo
6 | Expandir drivers/KRIs a KRs no críticos prioritarios | Completar Señal 2 y/o 3 para KRs con mayor incertidumbre (Confianza Media/Baja) o que el Consejo pregunta más; mejorar fuentes. | Cobertura 70–80% con señales completas (1–3); reducción de trabajo manual. | Dueños + Datos/BI
7 | Estandarizar & automatizar ligero | Estandarizar definiciones; automatizar export/copia; documentar diccionario mínimo por señal (campo, frecuencia, dueño). | Versión 1.1 del toolkit; menor fricción; métricas consistentes. | Datos/BI + PMO
8 | Cierre de adopción (retro + ajuste de gobernanza) | Retro: qué funcionó/qué no; ajustar cadencia; ajustar reglas VAR que estén sesgadas; fijar plan trimestral para ‘Solo Trimestral’. | Modelo operativo estable; plan trimestral para 3 años; backlog priorizado siguiente trimestre. | Comité Gerencial + PMO

## ITERACIONES
Iteraciones sugeridas según carga de señales
Supuestos (editable)
Total KRs | 21
Total señales posibles (3 por KR) | 63
KRs críticos (input) | 8
KRs prioritarios no críticos (input) | 6
Iteración | Alcance | Cobertura objetivo | Señales estimadas (auto) | Foco | Resultado esperado
Iteración 1 (Semanas 1–2) | Definir y validar Señal 1 (Outcome) para TODOS los KRs | 100% | 63 | Señal 1 | Crear baseline y acuerdos mínimos
Iteración 2 (Semanas 3–4) | Agregar Señal 2 (Driver) a KRs CRÍTICOS y los más sensibles | ≈ 40–60% | 14 | Señal 2 | Anticipar causas / palancas
Iteración 3 (Semanas 5–6) | Agregar Señal 3 (KRI) a KRs CRÍTICOS + calibrar reglas VAR | ≈ 40–60% | 14 | Señal 3 | Alertas tempranas + gobernanza
Iteración 4 (Semanas 7–8) | Completar señales faltantes y automatizar ligero | ≈ 70–90% | -70 | Automatización | Reducir carga y estabilizar

## PLAN_POR_DOMINIO
Dominio | KRs (conteo) | Señales totales (3 por KR) | Dueño sugerido
Riesgo / Crédito / Core | 9 | 27 | Riesgos / Crédito
Talento / Cultura | 4 | 12 | RH
Operaciones / TI | 3 | 9 | Operación / TI
Gobernanza / PMO | 3 | 9 | PMO / Secretaría
Comercial / Canales | 1 | 3 | Comercial / Canales
Otros | 1 | 3 | Definir

## INVENTARIO_KRs
Intención # | Intención | OKR # | OKR ID | Objetivo (OKR) | KR ID | KR (texto) | Tipo de KR | Señal 1 (Outcome) [propuesta] | Señal 2 (Driver) [propuesta] | Señal 3 (KRI) [propuesta] | Fuente/Sistema | Dominio | Regla VAR [borrador] | Dueño señal (rol/persona) | Señal 1 Estado (Borrador/Validada/Operativa) | Señal 2 Estado (Borrador/Validada/Operativa) | Señal 3 Estado (Borrador/Validada/Operativa) | Acción próxima (1 línea) | Fecha objetivo (semana)
1 | Capacidad Transformacional y Diferenciación | 1 | OKR 1 | Reposicionamiento Estratégico y Diferenciado | KR 1.1 | Alcanzar NPS 8 | Outcome | NPS (si se actualiza mensual) o NPS proxy por quejas/servicio | Quejas por 1,000 socios + tendencia | Tiempo de resolución / reincidencia | CRM / Mesa de servicio | Comercial / Canales | G: tendencia mejora; Y: se estanca; R: empeora 2 meses
1 | Capacidad Transformacional y Diferenciación | 1 | OKR 1 | Reposicionamiento Estratégico y Diferenciado | KR 1.2 | Incrementar cartera bruta 10,771 MDP | Outcome | Cartera bruta (avance vs run-rate) | Pipeline (aprobaciones + originación) | Mora temprana (0-30 / 30-60) | Core / Crédito / Riesgos | Riesgo / Crédito / Core | G: >run-rate y mora estable; Y: gap moderado; R: gap alto o mora sube
1 | Capacidad Transformacional y Diferenciación | 1 | OKR 1 | Reposicionamiento Estratégico y Diferenciado | KR 1.3 | Incrementar tasa de membresía activa de 33,335 | Outcome | Socios activos netos (altas-bajas) | Tasa de activación 30 días (onboarding) | Churn / dormancia | Core / Canales | Riesgo / Crédito / Core | G: neto >run-rate; Y: cerca; R: por debajo 2 meses
1 | Capacidad Transformacional y Diferenciación | 2 | OKR 2 | Transformación Digital y Eficiencia Operativa | KR 1.4 | Reducir Tasa de Reproceso en la evaluación de los créditos (énfasis en los productos priorizados) del 17% al <13%. | Driver | % reproceso en evaluación | Tiempo de ciclo de evaluación | Backlog de reprocesos >X días | Crédito / Operaciones | Riesgo / Crédito / Core | G: reproceso baja; Y: plano; R: sube
1 | Capacidad Transformacional y Diferenciación | 2 | OKR 2 | Transformación Digital y Eficiencia Operativa | KR 1.5 | Alcanzar y mejorar un cumplimiento SLA Soporte N1 al 80% (Ops.) | Driver | % tickets dentro de SLA | Volumen de incidentes y backlog | Incidentes críticos (Sev 1/2) | ITSM / Soporte | Operaciones / TI | G: SLA>=meta; Y: 2 semanas bajo; R: incumple 1 mes
1 | Capacidad Transformacional y Diferenciación | 2 | OKR 2 | Transformación Digital y Eficiencia Operativa | KR 1.6 | Mantener la eficiencia operativa de 47.2% | Outcome | Eficiencia operativa (ratio) | Productividad por FTE / automatización | Horas extra / backlog operativo | Finanzas / Ops | Otros | G: mejora vs baseline; Y: leve; R: empeora
2 | Crecimiento e Impacto de Mercado | 3 | OKR 3 | Atraer las nuevas generaciones de socios | KR 2.1 | Aumentar 33,335 nuevos socios activos. | Outcome | Nuevos socios activos vs run-rate | Conversión del funnel (lead→alta→activo) | Abandono onboarding / cancelaciones | CRM / Canales / Core | Riesgo / Crédito / Core | G: >run-rate; Y: cerca; R: <run-rate 2 meses
2 | Crecimiento e Impacto de Mercado | 3 | OKR 3 | Atraer las nuevas generaciones de socios | KR 2.2 | Lograr que 35% de los nuevos socios provengan de las 3 regiones estratégicas prioritarias. | Outcome | % nuevos socios segmento joven | Leads jóvenes + conversión | CAC / eficacia campañas | Marketing / CRM | Operaciones / TI | G: %>=meta; Y: ligeramente bajo; R: bajo 2 meses
2 | Crecimiento e Impacto de Mercado | 3 | OKR 3 | Atraer las nuevas generaciones de socios | KR 2.3 | Alcanzar que 25% de los nuevos socios jóvenes (4166) completen onboarding digital | Driver | % jóvenes completan onboarding digital | Tasa de éxito digital (login/registro/validación) | Errores en app / caídas | Digital / TI | Operaciones / TI | G: éxito>=meta; Y: caídas puntuales; R: fallas sostenidas
2 | Crecimiento e Impacto de Mercado | 4 | OKR 4 | Modelo Comercial Sustentable y Sostenible | KR 2.4 | Alcanzar desembolso 7200 mdp annual (600 mdp mensual). | Outcome | Desembolso mensual vs 600 mdp run-rate | Pipeline cobertura (3x) | Mora/ROI por cohorte | Crédito / Finanzas | Riesgo / Crédito / Core | G: run-rate y calidad; Y: gap; R: gap alto/mora sube
3 | Gestión y cultura de Riesgos | 5 | OKR 5 | Consolidar un Marco Institucional de Apetito de Riesgo que oriente la toma de decisiones en todos los niveles | KR 3.1 | Obtener la aprobación de la Declaratoria de Apetito de Riesgo por parte del Consejo de Administración. (Enero 2026) | Outcome | Hitos completados declaratoria (plan) | % stakeholders firmados | Riesgos abiertos sin cierre | Gobierno / Riesgos | Riesgo / Crédito / Core | G: hito del mes completo; Y: atraso leve; R: atraso crítico
3 | Gestión y cultura de Riesgos | 5 | OKR 5 | Consolidar un Marco Institucional de Apetito de Riesgo que oriente la toma de decisiones en todos los niveles | KR 3.2 | Cuantificar al menos el 30 % de los riesgos prioritarios mediante modelos avanzados y validados | Outcome | % riesgos prioritarios cuantificados | # escenarios/modelos validados | Brecha de datos / modelos vencidos | Riesgos / Datos | Riesgo / Crédito / Core | G: % sube; Y: plano; R: baja o no avanza
3 | Gestión y cultura de Riesgos | 5 | OKR 5 | Consolidar un Marco Institucional de Apetito de Riesgo que oriente la toma de decisiones en todos los niveles | KR 3.3 | Alcanzar un mínimo de 5 decisiones estratégicas respaldadas por alertas o insights derivados de los límites de riesgo. | Outcome | # decisiones usando apetito (acumulado) | # excepciones escaladas/resueltas | Decisiones retrasadas >X días | Consejo/Comité | Gobernanza / PMO | G: ≥run-rate; Y: cerca; R: bajo
3 | Gestión y cultura de Riesgos | 6 | OKR 6 | Fortalecer la resiliencia organizacional y una cultura de riesgo ética y proactiva | KR 3.4 | Lograr que al menos el 50 % de las alertas de riesgo sean generadas por la primera línea de defensa. | Driver | % alertas en fase temprana | Cobertura de controles / monitoreo | Incidentes operacionales | Riesgos / Operaciones | Riesgo / Crédito / Core | G: % sube; Y: plano; R: baja
3 | Gestión y cultura de Riesgos | 6 | OKR 6 | Fortalecer la resiliencia organizacional y una cultura de riesgo ética y proactiva | KR 3.5 | Alcanzar el tiempo promedio de respuesta ante riesgos críticos a 72 horas o menos. | Outcome | Tiempo promedio respuesta a incidentes | % dentro de 72 hrs | Backlog incidentes abiertos | Riesgos / Operaciones | Riesgo / Crédito / Core | G: cumple; Y: 1-2 casos fuera; R: incumple
4 | Excelencia en Liderazgo, Cultura y Gobernanza | 7 | OKR 7 | Generación de Liderazgo Estratégico y Adaptativo | KR 4.1 | Alcanzar Avance Plan estratégico 80%. | Outcome | % avance plan (epics/OKRs) | % compromisos en verde (OKR health) | Bloqueos críticos / dependencias | PMO / Estrategia | Gobernanza / PMO | G: avance >=plan; Y: atraso leve; R: atraso 2 meses
4 | Excelencia en Liderazgo, Cultura y Gobernanza | 7 | OKR 7 | Generación de Liderazgo Estratégico y Adaptativo | KR 4.2 | Incrementar evaluación del comportamiento Liderazgo de 77% al 80% | Driver | Cumplimiento prácticas liderazgo (proxy) | Cobertura 1:1 / rutinas de liderazgo | Rotación / ausentismo | RH / Ops | Talento / Cultura | G: proxies suben; Y: mixto; R: caen
4 | Excelencia en Liderazgo, Cultura y Gobernanza | 7 | OKR 7 | Generación de Liderazgo Estratégico y Adaptativo | KR 4.3 | Alcanzar roles clave con plan de sucesión activo 80%. | Outcome | % roles clave con sucesor activo | Readiness del sucesor | Vacantes críticas | RH | Talento / Cultura | G: % sube; Y: plano; R: baja
4 | Excelencia en Liderazgo, Cultura y Gobernanza | 8 | OKR 8 | Gobernanza orientada a la Sostenibilidad Corporativa | KR 4.4 | Incrementar Indicador de satisfacción de clima laboral global de 67% al 71%. | Outcome | Clima (medición trimestral) + proxy mensual | Ausentismo + rotación voluntaria | Quejas internas / incidentes | RH / Gente | Talento / Cultura | G: proxies sanos; Y: alerta; R: deterioro
4 | Excelencia en Liderazgo, Cultura y Gobernanza | 8 | OKR 8 | Gobernanza orientada a la Sostenibilidad Corporativa | KR 4.5 | Incrementar eNPS de 8.4 a 8.6 de 10. | Outcome | eNPS (trimestral) + pulso operativo mensual | Drivers: carga de trabajo/claridad | Rotación/absentismo | RH / Pulso | Talento / Cultura | G: índice mejora; Y: estable; R: baja
4 | Excelencia en Liderazgo, Cultura y Gobernanza | 8 | OKR 8 | Gobernanza orientada a la Sostenibilidad Corporativa | KR 4.6 | Satisfaccion de Stakeholders de 0 (primera base) a 8. | Outcome | Satisfacción de stakeholders (trimestral) | Tiempo respuesta + SLA a stakeholders | Escalaciones abiertas | Gobierno / Servicio | Gobernanza / PMO | G: tendencia positiva; Y: plana; R: negativa